RESOLUÇÃO Nº 002/2015/CMDCA

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode – CMDCA para o ano de 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.962/07, pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 2.544/10 e em conformidade com a deliberação da sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 23 de Janeiro de 2015 e

CONSIDERANDO

- O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90;

- Lei Municipal nº 1.962/07, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Pomerode.

RESOLVE:

Art. 1° – Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode - CMDCA para o ano de 2015, da seguinte forma:

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE POMERODE – 2015

- INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode/SC, de acordo com as suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.962/07, pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 2.544/10, zela pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes, promovendo assim, os serviços necessários na rede de atendimento do município.

Norteando-se pelas características e necessidades da Comarca e objetivando criar e ampliar projetos que atendam às diversas políticas de proteção a criança e ao adolescente é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode – CMDCA, formulou o presente Plano de Ação, estabelecendo diretrizes com o fim de fortalecer as políticas sociais básicas, bem como implementar as políticas de proteção e garantia de direitos, através da integração entre ações governamentais e não governamentais.

O Plano de Ação do CMDCA de Pomerode/SC tem o objetivo de apresentar resultados preventivos nas principais áreas de exclusão social e foco de atenção especial para implementação das políticas públicas de atendimento as crianças e os adolescentes.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar estudos e levantar dados que contribuam para a elaboração de diagnóstico preciso para a formulação de planos, projetos e políticas voltados ao segmento da criança e do adolescente;

- Acompanhar, controlar, analisar e supervisionar o trabalho realizado pelos envolvidos no segmento;

- Desenvolver ações de capacitação que possibilitem a ampliação do conhecimento e consequente melhoria na qualidade dos serviços oferecidos ao público-alvo.

- PLANO DE AÇÃO 2015

| META | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL /PARCEIROS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planejamento das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode | 1. Estabelecimento de cronograma mensal das atividades do CMDCA. 2. Estabelecimento das reuniões mensais com diversos segmentos proporcionando interação e articulação com a sociedade civil. 3. Estabelecimento de período de estudo/avaliação de dados do Município priorizando investimentos nas lacunas existentes e formulação de políticas. | Março | CMDCA, Entidades |
| 2. Revisão da Legislação Municipal de Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal e Regimento Interno do CMDCA e Conselho Tutelar | 1. Revisão da Lei de Criação do CMDCA e do Fundo Municipal. 2. Revisão do Regimento Interno do CMDCA. 3. Revisão do Regimento Interno do Conselho Tutelar. 4. Revisão da Resolução de Registro de Entidades e Inscrição de Projetos. 5. Negociar junto ao executivo e o legislativo a destinação de percentual definido do orçamento público para o FIA. | Abril | CMDCA |
| 3. Capacitação Contínua dos Conselheiros | 1. Investimentos de recursos em projetos que visem à capacitação dos conselheiros, abrangendo os temas: fundo, políticas sociais, legislação, outros. 2. Execução dos cursos. | Fevereiro | CMDCA, Poder Executivo, outros. |
| 4. Divulgação do CMDCA | 1. Contato com a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social para divulgação do Conselho, suas funções e atribuições. 2. Divulgação dos diferentes órgãos de serviços do sistema de proteção e garantia de direitos. (Projetos, Associações, etc). | Fevereiro | CMDCA |
| 5. Captação de fundos para investimentos | 1. Articulação com o poder público municipal, iniciativa privada, ONG's, no intuito de executar campanhas para a arrecadação de fundos de pessoas físicas e jurídicas. 2. Confecção de folders para incentivo a doação. 3. Realização de eventos para lançamento das campanhas de incentivo a doação, com prestação de contas dos recursos já repassados. 4. Agilização de aplicação de recursos do fundo. | Junho | CMDCA, Poder Executivo, ONG'S e iniciativa privada. |
| 6. Acompanhar os trabalhos dos poderes Executivo e Legislativo na formulação de políticas públicas e orçamentárias na área da criança e do adolescente | 1. Indicar membros do CMDCA para acompanhar as reuniões na Câmara de Vereadores. 2. Gestões junto ao Executivo e ao Legislativo para destinação de percentual definido dentro do orçamento público para o CMDCA. |  | CMDCA |
| 7. Realizar repasses financeiros para Entidades que desenvolvam projetos na área de proteção integral e especial da criança e do adolescente, bem como na área de esporte e lazer. | 1. Realizar Fóruns do CMDCA para ampliação de entidades que desenvolvam projetos voltados à criança e o adolescente em Pomerode. 2. Lançamento de Edital para financiamento de projetos. 3. Acompanhamento do andamento das políticas públicas e dos projetos financiados pelo FIA. | Agosto | CMDCA |
| 8. Promover a participação da sociedade civil nas diversas discussões e atividades referentes à infância e a adolescência | 1. Articulação com diversos segmentos da sociedade civil. 2. Realização de Pré-Conferência. 3. Promoção da IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pomerode. 4. Levantamento de lacunas existentes no sistema municipal de atendimento para elaborar ações e redimensionar o plano. | Março | CMDCA |
| 9. Promoção da Convivência Social, fortalecendo vínculos da criança e do adolescente, estimulando a valorização da atividade física como forma de melhoria da qualidade de vida e de gozo da plena cidadania. | 1. Maior divulgação das atividades esportivas oferecidas pelo município e estabelecer processo de inclusão dos jovens nas mesmas. 2. Ampliação de programas de esporte, lazer e cultura nos bairros, incluindo finais de semana, feriados e férias. 3. Implantação de grupo de trabalho para discussão de política pública integrada para a juventude. 4.Articulação com os poderes públicos, entidades, ONG's, Fundações, etc.. concernente a ampliação e fortalecimento nas áreas de Esporte, Lazer e Cultura, no atendimento das crianças e adolescentes. | Setembro | CMDCA, Secretarias Municipais, Entidades Privadas |
| 10. Realização da Eleição do Conselho Tutelar | 1. Formar Comissão Organizadora. 2. Elaborar Edital de Eleição. | Outubro | CMDCA |
| 11. Realização de trabalhos de prevenção | 1. Realização de campanhas de prevenção. 2. Implantação de programas e projetos permanentes de prevenção. 3. Implantação de grupo de trabalho para discussão de política pública integrada a criança e ao adolescente. | Novembro | CMDCA |
| 12. Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Pomerode | 1. Formar Comissão Intersetorial para Discussão e Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Pomerode. 2. Elaborar o Plano Decenal. | Dezembro | CMDCA |

- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação das ações ocorrerão com base em indicadores de resultados, no decorrer do desenvolvimento das propostas e através de supervisão direta, por meio de visitas que contarão com a presença de um técnico e de conselheiros municipais, além da observação de informes verificativos.

A avaliação ocorrerá envolvendo a participação de conselheiros, de modo a exercer o controle das ações, bem como apresentar propostas de reformulação e/ou adaptações.

Art. 2° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pomerode, 23 de Janeiro de 2015.

__________________________________________________________

Raphael Ricardo Hoffmann

Coordenador do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente